Приложение 2 к приказу от 01.06.2021 № 91

План первоочередных мероприятий (дорожная карта)

по созданию и функционированию Центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2021-2022 учебном году

____МКОУ Вохтомская ООШ____

(наименование учреждения, муниципального образования области)

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный |  |  | Результат | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационные мероприятия по созданию и функционированию Центра образования естественно-научного и технологических профилей «ТОЧКА РОСТА» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Издание приказа о создании Центра | Директор |  |  | приказ директора школы | 01.06.2021 |
| 1.2. | Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста» | Директор |  |  | План первоочередных мероприятий | 01.06.2021 |
| 1.3. | Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра образования «Точка роста» | Директор |  |  | Медиаплан информационного сопровождения | 01.06.2021 |
| 1.4. | Утверждение Положения о деятельности Центра | Директор |  |  | Положение о деятельности Центра | 01.06.2021 |
| 1.5. | Разработка проекта зонирования Центра ОУ | Директор |  |  | Проект зонирования | Июнь 2021 |
| 1.6. | Согласование и утверждение проекта зонирования Центра | Директор, заведующий РОО |  |  | Проект зонирования | 22.06.2021 г |
| 1.7. | Назначение руководителя Центра | Директор |  |  | Приказ директора | 01.06.2021 |
| 1.8. | Создание рабочей группы | Директор |  |  | Приказ директора | 01.06.2021 |
| 1.9. | Открытие Центра | Директор |  |  | Торжественное мероприятие | 08.09.2021 |
| 1.10. | Организация работы Центра образования «Точка роста» | Директор, руководитель Центра «Точка роста» |  |  | Расписание, расстановка кадров, планирование | с 08.09.2021 |
| 1.11. | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра образования естественно-научного и технологических профилей «Точка роста» | Ответственный за УР |  |  | Списки детей по каждому направлению | Сентябрь 2021 |
| 1.12. | Составление расписания занятий в Центре образования естественно-научного и технологических профилей «Точка роста» | Ответственный за составление расписания |  |  | Расписание | 09.09. 2021 |
| 1.13. | Организация и проведение родительского семинара – собрания «Знакомство с Центром «Точка роста» | Директор |  |  | Родительское собрание | Октябрь 2021 |
| 1.14. | Проведение показательных мероприятий для обучающихся на базе Центра «Точка роста» по биологии, физике, химии и технологии. | Руководитель Центра «Точка роста» |  |  | День школьных наук | Декабрь 2021 |
| 1.15. | Организация и проведение на базе Центра защиты проектов обучающихся 9 класса | Руководитель Центра «Точка роста» |  |  | Защита проектов | Март 2021 |
| 1.16. | Проведение показательных мероприятий для родителей обучающихся на базе Центра «Точка роста» по биологии, физике, химии и технологии. | Руководитель Центра «Точка роста» |  |  | День открытых дверей | Апрель 2021 |
| 2. | Методическое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Семинар – совещание по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра образования естественно-научного и технологических профилей «ТОЧКА РОСТА» | Директор, руководитель Центра «Точка роста» |  |  | Совещание педагогичексих работников по созданию Центра | Август 2021 |
| 2.2. | Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования естественно-научного и технологических профилей «Точка роста». | Директор, руководитель Центра «Точка роста» |  |  | Утверждён план мероприятий | Сентябрь 2021 |
| 2.3. | Анализ основных и дополнительных образовательных программ, реализуемых в соответствии с целями и задачами Центра | Директор, руководитель Центра «Точка роста» |  |  | Анализ программ | Октябрь 2021 |
| 2.4. | Организация и проведение педагогического совещания по итогам работы Центра за уч.г. | Директор, руководитель Центра «Точка роста» |  |  | Педагогический совет по итогам года | Май 2021 |
| 3. | Финансово-экономическое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Информация об объемах операционных расходов на функционирование Центра по статьям расходов | Директор, главный бухгалтер |  | Заявки на финансирование |  | 22.06.2021 |
| 3.2. | Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком | Директор, завхоз |  | Отчеты |  | Июль-август 2021 |
| 3.3. | Согласование перечня оборудования для оснащения Центра | Директор, заведующий РОО |  | Заявка |  | 01.06.2021 |
| 3.4. | Приемка кабинетов Центра | Директор, завхоз |  | Акт |  | 10.08.2021 |
| 3.5. | Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников Центра, в том числе стимулирующих выплат. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору педагогических работников. | Директор |  | Локальные акты |  | Август-сентябрь 2021 |
| 3.6. | Получение и установка оборудования для Центра образования естественно-научного и технологических профилей «Точка роста». | Директор |  | Получение оборудования для Центра |  | По региональному графику |
| 4. | Кадровое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Обеспечение 100% охвата педагогов центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в дистанционном формате | Директор | Свидетельства о повышении квалификации |  |  | Июнь 2021 |
| 4.2. | Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования | Директор, учителя физики, биологии, химии, технологии | Рабочие программы педагогов |  |  | к 01.09.2021 |
| 4.3. | Разработка должностных инструкций сотрудников центра | Директор | Утвержденные должностные инструкции |  |  | к 01.09.2021 |
| 4.4. | Участие в региональном проекте «Областная многопредметная школа» по теме «Реализация образовательного процесса на базе центра «Точка роста» | Директор | Свидетельства о повышении квалификации |  |  | 2-3 декабря 2021 |
| 5. | Информационное сопровождение |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Информация о начале реализации проекта | Директор |  |  | Новости на сайте школы | Июнь 2021 |
| 5.2. | Открытие на официальном сайте раздела «Точка роста» | Ответственный за сайт |  |  | Новости в разделе «Точка роста» | Июнь 2021 |
| 5.3. | Информация о реализации проекта на сайте школы, в социальных сетях | Директор |  |  | Информация на сайте школы, в социальных сетях | В течение всего учебного года |
| 5.4. | Информационное освещение в СМИ | Директор |  |  | Информация в СМИ | Июнь 2021, сентябрь 2021, январь 2021, май 2021 |
| 6. | Информационно-аналитическая деятельность |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Проведение опроса общественного мнения о работе Центра, в том числе с помощью социальных сетей, школьного сайта | Директор, руководитель Центра «Точка роста» |  |  | Анкетирование | Ноябрь 2021 |
| 6.2. | Анализ работы Центра за первое полугодие 2021-2022 учебного года | Директор, руководитель Центра «Точка роста», учителя химии, биологии, физики и технологии |  |  | Анализ работы Центра за первое полугодие | Декабрь 2021 |
| 6.3. | Проведение публичного отчѐта МКОУ Вохтомская ООШ о деятельности Центра за 2021-2022 уч.г. (с участием родительской общественности) | Директор, руководитель Центра «Точка роста», |  |  | Отчёт перед родительской общественностью | Май 2021 |
| 6.4. | Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты | Директор, руководитель Центра «Точка роста» |  |  | Отчёт о реализации проекта за учебный год | Май 2021 |